## 111 Wall Dashboard
111 Wall - Concerto Millwork - Logistics Dashboard | [11 empty] | 2026-07-14
Apartment Tower - 58 units x X floors | [12 empty] | WEEK 29
Total Containers |  | Units Delivered |  |  |  | Container Status |  |  |  | Outlook Copy - Top 10 |  |  | Coming Soon
35 |  | 0 |  |  |  | PROJECTED | 33 | 100% |  | - 111W CNT 1(--) FL 3-Sat Sep 05-ETA
Floors 3-12 Only |  | Of 622 Units |  |  |  | LOADING | 0 | 0% |  | - 111W CNT 2(--) FL 3-Sat Sep 05-ETA
[6 empty] | LOADED | 0 | 0% |  | - 111W CNT 3(--) FL 3,4-Sat Sep 05-ETA
[6 empty] | ENROUTE | 0 | 0% |  | - 111W CNT 4(--) FL 4-Sat Oct 10-ETA
Transit Performance | [5 empty] | IN PORT | 0 | 0% |  | - 111W CNT 5(--) FL 4-Sat Oct 10-ETA
Average Load Days |  | 5 |  |  |  | DELIVERED | 0 | 0% |  | - 111W CNT 6(--) FL 4,5-Sat Oct 17-ETA
Average Sea Transit Days |  | 20 | [7 empty] | - 111W CNT 7(--) FL 5-Sat Oct 17-ETA
Average In Port Days |  | 4.7143 | [7 empty] | - 111W CNT 8(--) FL 5-Sat Oct 24-ETA
Total Transit Time |  | 29.7143 | [7 empty] | - 111W CNT 9(--) FL 5-Sat Oct 24-ETA
- 111W CNT 10(--) FL 5,6-Sat Oct 31-ETA
Container Schedule
CTNR No. | Status | CTNR Code | Load WK | Load Date | ETA NY | DELIVERY | Confirmed? | Floor | Unit Q.ty |  | Units | Notes
NEXT UP
CTN 1 | PROJ | -- | Wk 32 | 2026-08-06 | 2026-08-31 | Sat Sep 05 | ETA | FL 3 | 20x |  | 301:313,315:321 | 30
CTN 2 | PROJ | -- | Wk 32 | 2026-08-06 | 2026-08-31 | Sat Sep 05 | ETA | FL 3 | 20x |  | 322:333,335:342 | 30
CTN 3 | PROJ | -- | Wk 32 | 2026-08-06 | 2026-08-31 | Sat Sep 05 | ETA | FL 3,4 | 20x |  | 343:349,352:354,356:358,401:407 | 30
CTN 4 | PROJ | -- | Wk 37 | 2026-09-10 | 2026-10-05 | Sat Oct 10 | ETA | FL 4 | 18x |  | 408:425 | 30
CTN 5 | PROJ | -- | Wk 37 | 2026-09-10 | 2026-10-05 | Sat Oct 10 | ETA | FL 4 | 18x |  | 426:443 | 30
CTN 6 | PROJ | -- | Wk 38 | 2026-09-17 | 2026-10-12 | Sat Oct 17 | ETA | FL 4,5 | 16x |  | 444:449,452:458,501:503 | 30
CTN 7 | PROJ | -- | Wk 38 | 2026-09-17 | 2026-10-12 | Sat Oct 17 | ETA | FL 5 | 18x |  | 504:521 | 30
CTN 8 | PROJ | -- | Wk 39 | 2026-09-24 | 2026-10-19 | Sat Oct 24 | ETA | FL 5 | 18x |  | 522:539 | 30
CTN 9 | PROJ | -- | Wk 39 | 2026-09-24 | 2026-10-19 | Sat Oct 24 | ETA | FL 5 | 16x |  | 540:549,552:557 | 30
CTN 10 | PROJ | -- | Wk 40 | 2026-10-01 | 2026-10-26 | Sat Oct 31 | ETA | FL 5,6 | 18x |  | 558,601:617 | 30
CTN 11 | PROJ | -- | Wk 40 | 2026-10-01 | 2026-10-26 | Sat Oct 31 | ETA | FL 6 | 18x |  | 618:635 | 30
CTN 12 | PROJ | -- | Wk 41 | 2026-10-08 | 2026-11-02 | Sat Nov 07 | ETA | FL 6 | 16x |  | 636:649,652:653 | 30
CTN 13 | PROJ | -- | Wk 41 | 2026-10-08 | 2026-11-02 | Sat Nov 07 | ETA | FL 6,7 | 18x |  | 654:658,701:713 | 30
CTN 14 | PROJ | -- | Wk 42 | 2026-10-15 | 2026-11-09 | Sat Nov 14 | ETA | FL 7 | 18x |  | 714:731 | 30
CTN 15 | PROJ | -- | Wk 42 | 2026-10-15 | 2026-11-09 | Sat Nov 14 | ETA | FL 7 | 18x |  | 732:749 | 30
CTN 16 | PROJ | -- | Wk 43 | 2026-10-22 | 2026-11-16 | Sat Nov 21 | ETA | FL 7,8 | 16x |  | 752:758,801:809 | 30
CTN 17 | PROJ | -- | Wk 44 | 2026-10-29 | 2026-11-23 | Sat Nov 28 | ETA | FL 8 | 18x |  | 810:827 | 30
CTN 18 | PROJ | -- | Wk 44 | 2026-10-29 | 2026-11-23 | Sat Nov 28 | ETA | FL 8 | 18x |  | 828:845 | 30
CTN 19 | PROJ | -- | Wk 45 | 2026-11-05 | 2026-11-30 | Sat Dec 05 | ETA | FL 8,9 | 16x |  | 846:849,852:858,901:905 | 30
CTN 20 | PROJ | -- | Wk 46 | 2026-11-12 | 2026-12-07 | Sat Dec 12 | ETA | FL 9 | 18x |  | 906:923 | 30
CTN 21 | PROJ | -- | Wk 46 | 2026-11-12 | 2026-12-07 | Sat Dec 12 | ETA | FL 9 | 18x |  | 924:941 | 30
CTN 22 | PROJ | -- | Wk 47 | 2026-11-19 | 2026-12-14 | Sat Dec 19 | ETA | FL 9,10 | 16x |  | 942:949,952:958,1001 | 30
CTN 23 | PROJ | -- | Wk 47 | 2026-11-19 | 2026-12-14 | Sat Dec 19 | ETA | FL 10 | 18x |  | 1002:1019 | 30
CTN 24 | PROJ | -- | Wk 48 | 2026-11-26 | 2026-12-21 | Sat Dec 26 | ETA | FL 10 | 18x |  | 1020:1037 | 30
CTN 25 | PROJ | -- | Wk 48 | 2026-11-26 | 2026-12-21 | Sat Dec 26 | ETA | FL 10 | 16x |  | 1038:1049,1052:1055 | 30
CTN 26 | PROJ | -- | Wk 49 | 2026-12-03 | 2026-12-28 | Sat Jan 02 | ETA | FL 10,11 | 18x |  | 1056:1058,1101:1115 | 30
CTN 27 | PROJ | -- | Wk 49 | 2026-12-03 | 2026-12-28 | Sat Jan 02 | ETA | FL 11 | 18x |  | 1116:1133 | 30
CTN 28 | PROJ | -- | Wk 50 | 2026-12-10 | 2027-01-04 | Sat Jan 09 | ETA | FL 11 | 16x |  | 1134:1149 | 30
CTN 29 | PROJ | -- | Wk 50 | 2026-12-10 | 2027-01-04 | Sat Jan 09 | ETA | FL 11,12 | 18x |  | 1152:1158,1201:1211 | 30
CTN 30 | PROJ | -- | Wk 51 | 2026-12-17 | 2027-01-11 | Sat Jan 16 | ETA | FL 12 | 18x |  | 1212:1229 | 30
CTN 31 | PROJ | -- | Wk 51 | 2026-12-17 | 2027-01-11 | Sat Jan 16 | ETA | FL 12 | 18x |  | 1230:1247 | 30
CTN Doors | PROJ | -- | Wk 54 | 2027-01-07 | 2027-02-01 | Sat Feb 06 | ETA | FL 3 | 58x |  | 3rd Floor Doors | 30
CTN H1 | PROJ | -- | Wk 51 | 2026-12-17 | 2027-01-11 | Sat Jan 16 | ETA | FL 3:10 | 16x |  | 350:351,450:451,550:551,650:651,750:751,850:851,950:951,1050:1051 | 30
CTN 0 | 0 | 0 | Wk 0 | 0 | 0 | Sat Jan 00 | FALSE | FL 0 | 0x |  | 0 | 0
CTN 0 | 0 | 0 | Wk 0 | 0 | 0 | Sat Jan 00 | FALSE | FL 0 | 0x |  | 0 | 0
CTN | 0 | 0 | Wk | 0 | 0 | Sat Jan 00 | ETA | FL | x |  | 0 | 0
CTN | 0 | 0 | Wk | 0 | 0 | Sat Jan 00 | ETA | FL | x |  | 0 | 0
CTN | 0 | 0 | Wk | 0 | 0 | Sat Jan 00 | ETA | FL | x |  | 0 | 0

## 111 Wall_Building Matrix
111W -BUILDING MATRIX
KITCHEN TYPE & STATUS | [10 empty] | Top-Down |  |  | = Flip the Building
HOIST
UNITS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | Floor-by-Floor Status
FLOOR
| 2901 | 2902 | 2903 | 2904 | 2905 | 2906 | 2907 | 2908 | 2909 | 2910 | 2911 | 2912 | 2913 | 2914 | 2915 | 2916 | 2917 | 2918 | 2919 | 2920 | 2921 | 2922 | 2923 | 2924 | 2925 | 2926 | 2927 | 2928 | 2929 | 2930 | 2931 | 2932 | 2933 | 2934 | 2935 | 2936 | 2937 | 2938 | 2939 | 2940 | 2941 | 2942 | 2943 | 2944 | 2945 | 2946 | 2947 | 2948 | 2949 | 2950 | 2951 | 2952 | 2953 | 2954 | 2955 | 2956 | 2957 | 2958 | 29th FLOOR
29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 2801 | 2802 | 2803 | 2804 | 2805 | 2806 | 2807 | 2808 | 2809 | 2810 | 2811 | 2812 | 2813 | 2814 | 2815 | 2816 | 2817 | 2818 | 2819 | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | 2825 | 2826 | 2827 | 2828 | 2829 | 2830 | 2831 | 2832 | 2833 | 2834 | 2835 | 2836 | 2837 | 2838 | 2839 | 2840 | 2841 | 2842 | 2843 | 2844 | 2845 | 2846 | 2847 | 2848 | 2849 | 2850 | 2851 | 2852 | 2853 | 2854 | 2855 | 2856 | 2857 | 2858 | 28th FLOOR
28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 | 2711 | 2712 | 2713 | 2714 | 2715 | 2716 | 2717 | 2718 | 2719 | 2720 | 2721 | 2722 | 2723 | 2724 | 2725 | 2726 | 2727 | 2728 | 2729 | 2730 | 2731 | 2732 | 2733 | 2734 | 2735 | 2736 | 2737 | 2738 | 2739 | 2740 | 2741 | 2742 | 2743 | 2744 | 2745 | 2746 | 2747 | 2748 | 2749 | 2750 | 2751 | 2752 | 2753 | 2754 | 2755 | 2756 | 2757 | 2758 | 27th FLOOR
27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 | 2609 | 2610 | 2611 | 2612 | 2613 | 2614 | 2615 | 2616 | 2617 | 2618 | 2619 | 2620 | 2621 | 2622 | 2623 | 2624 | 2625 | 2626 | 2627 | 2628 | 2629 | 2630 | 2631 | 2632 | 2633 | 2634 | 2635 | 2636 | 2637 | 2638 | 2639 | 2640 | 2641 | 2642 | 2643 | 2644 | 2645 | 2646 | 2647 | 2648 | 2649 | 2650 | 2651 | 2652 | 2653 | 2654 | 2655 | 2656 | 2657 | 2658 | 26th FLOOR
26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | 2509 | 2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 2514 | 2515 | 2516 | 2517 | 2518 | 2519 | 2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 2524 | 2525 | 2526 | 2527 | 2528 | 2529 | 2530 | 2531 | 2532 | 2533 | 2534 | 2535 | 2536 | 2537 | 2538 | 2539 | 2540 | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 25th FLOOR
25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 | 2413 | 2414 | 2415 | 2416 | 2417 | 2418 | 2419 | 2420 | 2421 | 2422 | 2423 | 2424 | 2425 | 2426 | 2427 | 2428 | 2429 | 2430 | 2431 | 2432 | 2433 | 2434 | 2435 | 2436 | 2437 | 2438 | 2439 | 2440 | 2441 | 2442 | 2443 | 2444 | 2445 | 2446 | 2447 | 2448 | 2449 | 2450 | 2451 | 2452 | 2453 | 2454 | 2455 | 2456 | 2457 | 2458 | 24th FLOOR
24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2312 | 2313 | 2314 | 2315 | 2316 | 2317 | 2318 | 2319 | 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 | 2325 | 2326 | 2327 | 2328 | 2329 | 2330 | 2331 | 2332 | 2333 | 2334 | 2335 | 2336 | 2337 | 2338 | 2339 | 2340 | 2341 | 2342 | 2343 | 2344 | 2345 | 2346 | 2347 | 2348 | 2349 | 2350 | 2351 | 2352 | 2353 | 2354 | 2355 | 2356 | 2357 | 2358 | 23rd FLOOR
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 22nd FLOOR
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 21st FLOOR
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 20th FLOOR
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 19th FLOOR
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 18th FLOOR
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 | 1721 | 1722 | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | 1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1735 | 1736 | 1737 | 1738 | 1739 | 1740 | 1741 | 1742 | 1743 | 1744 | 1745 | 1746 | 1747 | 1748 | 1749 | 1750 | 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1755 | 1756 | 1757 | 1758 | 17th FLOOR
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 | 1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 | 1640 | 1641 | 1642 | 1643 | 1644 | 1645 | 1646 | 1647 | 1648 | 1649 | 1650 | 1651 | 1652 | 1653 | 1654 | 1655 | 1656 | 1657 | 1658 | 16th FLOOR
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1519 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523 | 1524 | 1525 | 1526 | 1527 | 1528 | 1529 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 | 1540 | 1541 | 1542 | 1543 | 1544 | 1545 | 1546 | 1547 | 1548 | 1549 | 1550 | 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 | 1556 | 1557 | 1558 | 15th FLOOR
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 14th FLOOR
14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 13rd FLOOR
13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 12nd FLOOR
12 | A01-K24-A | A02-K24 | A03-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A07-K24 | A03-K24 | C4-K24 | A03-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | C1-K30 | A07-K24-M | A04-K24 | A01-K24-M | A05-K30 | A02-K24-A | A03-K24-M | A02-K24-AM | A06-K24-AM | A02-K24-M | A03-K24-AM | A07-K24 | B02L-K24 | B03L-K24-A | B04L-K24-A | A07-K24-A | A07-K24-AM | A09-K24-M | C2-K30 | C3-K30-A | B01L-K30 | A07-K24 | A02-K24 | A03-K24 | A07-K24-M | A07-K24 | A10-K30 | A01-K24-M | A04-K24 | A03-K24-M | B06L-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | A07-K24-A | A07-K24 | A03-K24-A | A02-K24-A | A07-K24-M | B04L-K24-M | A01-K24-M | B08L-K24 | A03-K24-M | B12L-K24 | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 58 | 0%
| PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 11st FLOOR
11 | A01-K24-A | A02-K24 | A03-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A07-K24 | A03-K24 | C4-K24 | A03-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | C1-K30 | A07-K24-M | A04-K24 | A01-K24-M | A05-K30 | A02-K24-A | A03-K24-M | A02-K24-AM | A06-K24-AM | A02-K24-M | A03-K24-AM | A07-K24 | B02L-K24 | B03L-K24-A | B04L-K24-A | A07-K24-A | A07-K24-AM | A09-K24-M | C2-K30 | C3-K30-A | B01L-K30 | A07-K24 | A02-K24 | A03-K24 | A07-K24-M | A07-K24 | A10-K30 | A01-K24-M | A04-K24 | A03-K24-M | B06L-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | A07-K24-A | A07-K24 | A03-K24-A | A02-K24-A | A07-K24-M | B04L-K24-M | A01-K24-M | B08L-K24 | A03-K24-M | B12L-K24 | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 58 | 0%
| PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | #N/A | #N/A | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ
| 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 10th FLOOR
10 | A01-K24-A | A02-K24 | A03-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A07-K24 | A03-K24 | C4-K24 | A03-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | C1-K30 | A07-K24-M | A04-K24 | A01-K24-M | A05-K30 | A02-K24-A | A03-K24-M | A02-K24-AM | A06-K24-AM | A02-K24-M | A03-K24-AM | A07-K24 | B02L-K24 | B03L-K24-A | B04L-K24-A | A07-K24-A | A07-K24-AM | A09-K24-M | C2-K30 | C3-K30-A | B01L-K30 | A07-K24 | A02-K24 | A03-K24 | A07-K24-M | A07-K24 | A10-K30 | A01-K24-M | A04-K24 | A03-K24-M | B06L-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | A07-K24-A | A07-K24 | A03-K24-A | A02-K24-A | A07-K24-M | B04L-K24-M | A01-K24-M | B08L-K24 | A03-K24-M | B12L-K24 | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 58 | 0%
| PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ
| 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 9th FLOOR
9 | A01-K24-A | A02-K24 | A03-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A07-K24 | A03-K24 | C4-K24 | A03-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | C1-K30 | A07-K24-M | A04-K24 | A01-K24-M | A05-K30 | A02-K24-A | A03-K24-M | A02-K24-AM | A06-K24-AM | A02-K24-M | A03-K24-AM | A07-K24 | B02L-K24 | B03L-K24-A | B04L-K24-A | A07-K24-A | A07-K24-AM | A09-K24-M | C2-K30 | C3-K30-A | B01L-K30 | A07-K24 | A02-K24 | A03-K24 | A07-K24-M | A07-K24 | A10-K30 | A01-K24-M | A04-K24 | A03-K24-M | B06L-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | A07-K24-A | A07-K24 | A03-K24-A | A02-K24-A | A07-K24-M | B04L-K24-M | A01-K24-M | B08L-K24 | A03-K24-M | B12L-K24 | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 58 | 0%
| PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ
| 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 8th FLOOR
8 | A01-K24-A | A02-K24 | A03-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A07-K24 | A03-K24 | C4-K24 | A03-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | C1-K30 | A07-K24-M | A04-K24 | A01-K24-M | A05-K30 | A02-K24-A | A03-K24-M | A02-K24-AM | A06-K24-AM | A02-K24-M | A03-K24-AM | A07-K24 | B02L-K24 | B03L-K24-A | B04L-K24-A | A07-K24-A | A07-K24-AM | A09-K24-M | C2-K30 | C3-K30-A | B01L-K30 | A07-K24 | A02-K24 | A03-K24 | A07-K24-M | A07-K24 | A10-K30 | A01-K24-M | A04-K24 | A03-K24-M | B06L-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | A07-K24-A | A07-K24 | A03-K24-A | A02-K24-A | A07-K24-M | B04L-K24-M | A01-K24-M | B08L-K24 | A03-K24-M | B12L-K24 | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 58 | 0%
| PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ
| 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 7th FLOOR
7 | A01-K24-A | A02-K24 | A03-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A07-K24 | A03-K24 | C4-K24 | A03-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | C1-K30 | A07-K24-M | A04-K24 | A01-K24-M | A05-K30 | A02-K24-A | A03-K24-M | A02-K24-AM | A06-K24-AM | A02-K24-M | A03-K24-AM | A07-K24 | B02L-K24 | B03L-K24-A | B04L-K24-A | A07-K24-A | A07-K24-AM | A09-K24-M | C2-K30 | C3-K30-A | B01L-K30 | A07-K24 | A02-K24 | A03-K24 | A07-K24-M | A07-K24 | A10-K30 | A01-K24-M | A04-K24 | A03-K24-M | B06L-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | A07-K24-A | A07-K24 | A03-K24-A | A02-K24-A | A07-K24-M | B04L-K24-M | A01-K24-M | B08L-K24 | A03-K24-M | B12L-K24 | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 58 | 0%
| PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ
| 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 6th FLOOR
6 | A01-K24-A | A02-K24 | A03-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A07-K24 | A03-K24 | C4-K24 | A03-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | C1-K30 | A07-K24-M | A04-K24 | A01-K24-M | A05-K30 | A02-K24-A | A03-K24-M | A02-K24-AM | A06-K24-AM | A02-K24-M | A03-K24-AM | A07-K24 | B02L-K24 | B03L-K24-A | B04L-K24-A | A07-K24-A | A07-K24-AM | A09-K24-M | C2-K30 | C3-K30-A | B01L-K30 | A07-K24 | A02-K24 | A03-K24 | A07-K24-M | A07-K24 | A10-K30 | A01-K24-M | A04-K24 | A03-K24-M | B06L-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | A07-K24-A | A07-K24 | A03-K24-A | A02-K24-A | A07-K24-M | B04L-K24-M | A01-K24-M | B08L-K24 | A03-K24-M | B12L-K24 | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 58 | 0%
| PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ
| 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 5th FLOOR
5 | A01-K24-A | A02-K24 | A03-K24-A | A03-K24-M | A03-K24-M | A07-K24 | A03-K24 | C4-K24 | A03-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | C1-K30 | A07-K24-M | A04-K24 | A01-K24-M | A05-K30 | A02-K24-A | A03-K24-M | A02-K24-AM | A06-K24-AM | A02-K24-M | A03-K24-AM | A07-K24 | B02L-K24 | B03L-K24-A | B04L-K24-A | A07-K24-A | A07-K24-AM | A09-K24-M | C2-K30 | C3-K30-A | B01L-K30 | A07-K24 | A02-K24 | A03-K24 | A07-K24-M | A07-K24 | A10-K30 | A01-K24-M | A04-K24 | A03-K24-M | B06L-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | A07-K24-A | A07-K24 | A03-K24-A | A02-K24-A | A07-K24-M | B04L-K24-M | A01-K24-M | B08L-K24 | A03-K24-M | B12L-K24 | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 58 | 0%
| PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ
| 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 4th FLOOR
4 | A01-K24-A | A02-K24 | A03-K24-A | A03-K24-M | A03-K24-M | A07-K24 | A03-K24 | C4-K24 | A03-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | C1-K30 | A07-K24-M | A04-K24 | A01-K24-M | A05-K30 | A02-K24-A | A03-K24-M | A02-K24-AM | A06-K24-AM | A02-K24-M | A03-K24-AM | A07-K24 | B02L-K24 | B03L-K24-A | B04L-K24-A | A07-K24-A | A07-K24-AM | A09-K24-M | C2-K30 | C3-K30-A | B01L-K30 | A07-K24 | A02-K24 | A03-K24 | A07-K24-M | A07-K24 | A10-K30 | A01-K24-M | A04-K24 | A03-K24-M | B06L-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | A07-K24-A | A07-K24 | A03-K24-A | A02-K24-A | A07-K24-M | B04L-K24-M | A01-K24-M | B08L-K24 | A03-K24-M | B12L-K24 | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 58 | 0%
| PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 3rd FLOOR
3 | A01-K24-A | A02-K24 | A03-K24-A | A03-K24-M | A03-K24-M | A07-K24 | A03-K24 | C4-K24 | A03-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | C1-K30 | -- | A04-K24 | A01-K24-M | A05-K30 | A02-K24-A | A03-K24-M | A02-K24-AM | A06-K24-AM | A02-K24-M | A03-K24-AM | A07-K24 | B02L-K24 | B03L-K24-A | B04L-K24-A | A07-K24-A | A07-K24-AM | A09-K24-M | C2-K30 | C3-K30-A | B01L-K30 | -- | A02-K24 | A03-K24 | A07-K24-M | A07-K24 | A10-K30 | A01-K24-M | A04-K24 | A03-K24-M | B06L-K24 | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A03-K24-M | A02-K24 | A07-K24-A | A07-K24 | A03-K24-A | A02-K24-A | A07-K24-M | A11-K30 | -- | B02L-K24 | A03-K24-M | B12L-K24 | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 55 | 0%
| PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | -- | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | -- | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | -- | PROJ | PROJ | PROJ

## 111 Wall_CTNR Schedule
111 WALL-CONTAINER SCHEDULE | [34 empty] | WEEK 29
FULL BREAKDOWN / SHIPPING LOGOISTICS
CTNR INFORMATION | [8 empty] | LOADING SEQUENCE FR. FI | [6 empty] | SEA FREIGHT SHIPPED |  |  |  | NY/NJ) |  |  |  | DELIVERY (3RD LEG) |  |  |  | PROJECT STATUS |  |  | PROJECT STATUS
TOTAL TASKS | CONT. STATUS | CONT. # | WEEK | PICKUP WEEK | FLOORS | UNITS | UNIT Q.ty | ORDERED | CONT. CODE | CONT. SEAL | ESTIMATED LOADING WEEK | LOADED | LOAD DATE | LOAD DAYS | SHIPPED | SHIP DATE | VESSEL | TRANSIT DAYS | ARRIVAL | ARRIVAL DATE | PORT DAYS | PULLED | DELIVERED | DELIVERY DATE |  | TIME | LOADING AREA | ASK | CONFIRM | SENT INSTALL | ROJ | PROJECT STATUS (DELIVERED VS JOBSITE NEEDS) | TOTAL COMMUTE | MISC NOTES | PROGRESS
9 | PROJ | 1 | 32 | Wk 32 | 3 | 301:313,315:321 | 20 | FALSE | -- | -- | (08/03/26-08/09/26) | FALSE | 2026-08-06 | 5 | FALSE | 2026-08-11 | -- | 20 | FALSE | 2026-08-31 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-09-05 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-09-07 | -2 days | -2 | 30 | -- | Date sorting Help tool
9 | PROJ | 2 | 32 | Wk 32 | 3 | 322:333,335:342 | 20 | FALSE | -- | -- | (08/03/26-08/09/26) | FALSE | 2026-08-06 | 5 | FALSE | 2026-08-11 | -- | 20 | FALSE | 2026-08-31 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-09-05 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-09-07 | -2 days | -2 | 30 | -- | 9 | PROJ | 1 | 32 | Wk 32 | 3 | 301:313,315:321 | 20 | FALSE | -- | -- | (08/03/26-08/09/26) | FALSE | 46240 | 5 | FALSE | 46245 | -- | 20 | FALSE | 46265 | 5 | FALSE | FALSE | 46270 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46272 | -2 days | -2 | 30 | --
9 | PROJ | 3 | 32 | Wk 32 | 3,4 | 343:349,352:354,356:358,401:407 | 20 | FALSE | -- | -- | (08/03/26-08/09/26) | FALSE | 2026-08-06 | 5 | FALSE | 2026-08-11 | -- | 20 | FALSE | 2026-08-31 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-09-05 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-09-07 | -2 days | -2 | 30 | -- | 9 | PROJ | 2 | 32 | Wk 32 | 3 | 322:333,335:342 | 20 | FALSE | -- | -- | (08/03/26-08/09/26) | FALSE | 46240 | 5 | FALSE | 46245 | -- | 20 | FALSE | 46265 | 5 | FALSE | FALSE | 46270 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46272 | -2 days | -2 | 30 | --
9 | PROJ | 4 | 37 | Wk 37 | 4 | 408:425 | 18 | FALSE | -- | -- | (09/07/26-09/13/26) | FALSE | 2026-09-10 | 5 | FALSE | 2026-09-15 | -- | 20 | FALSE | 2026-10-05 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-10-10 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-10-05 | +5 days | 5 | 30 | -- | 9 | PROJ | 3 | 32 | Wk 32 | 3,4 | 343:349,352:354,356:358,401:407 | 20 | FALSE | -- | -- | (08/03/26-08/09/26) | FALSE | 46240 | 5 | FALSE | 46245 | -- | 20 | FALSE | 46265 | 5 | FALSE | FALSE | 46270 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46272 | -2 days | -2 | 30 | --
9 | PROJ | 5 | 37 | Wk 37 | 4 | 426:443 | 18 | FALSE | -- | -- | (09/07/26-09/13/26) | FALSE | 2026-09-10 | 5 | FALSE | 2026-09-15 | -- | 20 | FALSE | 2026-10-05 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-10-10 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-10-05 | +5 days | 5 | 30 | -- | 9 | PROJ | 4 | 37 | Wk 37 | 4 | 408:425 | 18 | FALSE | -- | -- | (09/07/26-09/13/26) | FALSE | 46275 | 5 | FALSE | 46280 | -- | 20 | FALSE | 46300 | 5 | FALSE | FALSE | 46305 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46300 | +5 days | 5 | 30 | --
9 | PROJ | 6 | 38 | Wk 38 | 4,5 | 444:449,452:458,501:503 | 16 | FALSE | -- | -- | (09/14/26-09/20/26) | FALSE | 2026-09-17 | 5 | FALSE | 2026-09-22 | -- | 20 | FALSE | 2026-10-12 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-10-17 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-10-05 | +12 days | 12 | 30 | -- | 9 | PROJ | 5 | 37 | Wk 37 | 4 | 426:443 | 18 | FALSE | -- | -- | (09/07/26-09/13/26) | FALSE | 46275 | 5 | FALSE | 46280 | -- | 20 | FALSE | 46300 | 5 | FALSE | FALSE | 46305 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46300 | +5 days | 5 | 30 | --
9 | PROJ | 7 | 38 | Wk 38 | 5 | 504:521 | 18 | FALSE | -- | -- | (09/14/26-09/20/26) | FALSE | 2026-09-17 | 5 | FALSE | 2026-09-22 | -- | 20 | FALSE | 2026-10-12 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-10-17 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-10-19 | -2 days | -2 | 30 | -- | 9 | PROJ | 6 | 38 | Wk 38 | 4,5 | 444:449,452:458,501:503 | 16 | FALSE | -- | -- | (09/14/26-09/20/26) | FALSE | 46282 | 5 | FALSE | 46287 | -- | 20 | FALSE | 46307 | 5 | FALSE | FALSE | 46312 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46300 | +12 days | 12 | 30 | --
9 | PROJ | 8 | 39 | Wk 39 | 5 | 522:539 | 18 | FALSE | -- | -- | (09/21/26-09/27/26) | FALSE | 2026-09-24 | 5 | FALSE | 2026-09-29 | -- | 20 | FALSE | 2026-10-19 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-10-24 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-10-19 | +5 days | 5 | 30 | -- | 9 | PROJ | 7 | 38 | Wk 38 | 5 | 504:521 | 18 | FALSE | -- | -- | (09/14/26-09/20/26) | FALSE | 46282 | 5 | FALSE | 46287 | -- | 20 | FALSE | 46307 | 5 | FALSE | FALSE | 46312 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46314 | -2 days | -2 | 30 | --
9 | PROJ | 9 | 39 | Wk 39 | 5 | 540:549,552:557 | 16 | FALSE | -- | -- | (09/21/26-09/27/26) | FALSE | 2026-09-24 | 5 | FALSE | 2026-09-29 | -- | 20 | FALSE | 2026-10-19 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-10-24 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-10-19 | +5 days | 5 | 30 | -- | 9 | PROJ | 8 | 39 | Wk 39 | 5 | 522:539 | 18 | FALSE | -- | -- | (09/21/26-09/27/26) | FALSE | 46289 | 5 | FALSE | 46294 | -- | 20 | FALSE | 46314 | 5 | FALSE | FALSE | 46319 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46314 | +5 days | 5 | 30 | --
9 | PROJ | 10 | 40 | Wk 40 | 5,6 | 558,601:617 | 18 | FALSE | -- | -- | (09/28/26-10/04/26) | FALSE | 2026-10-01 | 5 | FALSE | 2026-10-06 | -- | 20 | FALSE | 2026-10-26 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-10-31 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-10-19 | +12 days | 12 | 30 | -- | 9 | PROJ | 9 | 39 | Wk 39 | 5 | 540:549,552:557 | 16 | FALSE | -- | -- | (09/21/26-09/27/26) | FALSE | 46289 | 5 | FALSE | 46294 | -- | 20 | FALSE | 46314 | 5 | FALSE | FALSE | 46319 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46314 | +5 days | 5 | 30 | --
9 | PROJ | 11 | 40 | Wk 40 | 6 | 618:635 | 18 | FALSE | -- | -- | (09/28/26-10/04/26) | FALSE | 2026-10-01 | 5 | FALSE | 2026-10-06 | -- | 20 | FALSE | 2026-10-26 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-10-31 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-11-02 | -2 days | -2 | 30 | -- | 9 | PROJ | 10 | 40 | Wk 40 | 5,6 | 558,601:617 | 18 | FALSE | -- | -- | (09/28/26-10/04/26) | FALSE | 46296 | 5 | FALSE | 46301 | -- | 20 | FALSE | 46321 | 5 | FALSE | FALSE | 46326 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46314 | +12 days | 12 | 30 | --
9 | PROJ | 12 | 41 | Wk 41 | 6 | 636:649,652:653 | 16 | FALSE | -- | -- | (10/05/26-10/11/26) | FALSE | 2026-10-08 | 5 | FALSE | 2026-10-13 | -- | 20 | FALSE | 2026-11-02 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-11-07 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-11-02 | +5 days | 5 | 30 | -- | 9 | PROJ | 11 | 40 | Wk 40 | 6 | 618:635 | 18 | FALSE | -- | -- | (09/28/26-10/04/26) | FALSE | 46296 | 5 | FALSE | 46301 | -- | 20 | FALSE | 46321 | 5 | FALSE | FALSE | 46326 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46328 | -2 days | -2 | 30 | --
9 | PROJ | 13 | 41 | Wk 41 | 6,7 | 654:658,701:713 | 18 | FALSE | -- | -- | (10/05/26-10/11/26) | FALSE | 2026-10-08 | 5 | FALSE | 2026-10-13 | -- | 20 | FALSE | 2026-11-02 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-11-07 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-11-02 | +5 days | 5 | 30 | -- | 9 | PROJ | 12 | 41 | Wk 41 | 6 | 636:649,652:653 | 16 | FALSE | -- | -- | (10/05/26-10/11/26) | FALSE | 46303 | 5 | FALSE | 46308 | -- | 20 | FALSE | 46328 | 5 | FALSE | FALSE | 46333 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46328 | +5 days | 5 | 30 | --
9 | PROJ | 14 | 42 | Wk 42 | 7 | 714:731 | 18 | FALSE | -- | -- | (10/12/26-10/18/26) | FALSE | 2026-10-15 | 5 | FALSE | 2026-10-20 | -- | 20 | FALSE | 2026-11-09 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-11-14 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-11-16 | -2 days | -2 | 30 | -- | 9 | PROJ | 13 | 41 | Wk 41 | 6,7 | 654:658,701:713 | 18 | FALSE | -- | -- | (10/05/26-10/11/26) | FALSE | 46303 | 5 | FALSE | 46308 | -- | 20 | FALSE | 46328 | 5 | FALSE | FALSE | 46333 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46328 | +5 days | 5 | 30 | --
9 | PROJ | 15 | 42 | Wk 42 | 7 | 732:749 | 18 | FALSE | -- | -- | (10/12/26-10/18/26) | FALSE | 2026-10-15 | 5 | FALSE | 2026-10-20 | -- | 20 | FALSE | 2026-11-09 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-11-14 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-11-16 | -2 days | -2 | 30 | -- | 9 | PROJ | 14 | 42 | Wk 42 | 7 | 714:731 | 18 | FALSE | -- | -- | (10/12/26-10/18/26) | FALSE | 46310 | 5 | FALSE | 46315 | -- | 20 | FALSE | 46335 | 5 | FALSE | FALSE | 46340 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46342 | -2 days | -2 | 30 | --
9 | PROJ | 16 | 43 | Wk 43 | 7,8 | 752:758,801:809 | 16 | FALSE | -- | -- | (10/19/26-10/25/26) | FALSE | 2026-10-22 | 5 | FALSE | 2026-10-27 | -- | 20 | FALSE | 2026-11-16 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-11-21 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-11-16 | +5 days | 5 | 30 | -- | 9 | PROJ | 15 | 42 | Wk 42 | 7 | 732:749 | 18 | FALSE | -- | -- | (10/12/26-10/18/26) | FALSE | 46310 | 5 | FALSE | 46315 | -- | 20 | FALSE | 46335 | 5 | FALSE | FALSE | 46340 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46342 | -2 days | -2 | 30 | --
9 | PROJ | 17 | 44 | Wk 44 | 8 | 810:827 | 18 | FALSE | -- | -- | (10/26/26-11/01/26) | FALSE | 2026-10-29 | 5 | FALSE | 2026-11-03 | -- | 20 | FALSE | 2026-11-23 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-11-28 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-11-30 | -2 days | -2 | 30 | -- | 9 | PROJ | 16 | 43 | Wk 43 | 7,8 | 752:758,801:809 | 16 | FALSE | -- | -- | (10/19/26-10/25/26) | FALSE | 46317 | 5 | FALSE | 46322 | -- | 20 | FALSE | 46342 | 5 | FALSE | FALSE | 46347 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46342 | +5 days | 5 | 30 | --
9 | PROJ | 18 | 44 | Wk 44 | 8 | 828:845 | 18 | FALSE | -- | -- | (10/26/26-11/01/26) | FALSE | 2026-10-29 | 5 | FALSE | 2026-11-03 | -- | 20 | FALSE | 2026-11-23 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-11-28 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-11-30 | -2 days | -2 | 30 | -- | 9 | PROJ | 17 | 44 | Wk 44 | 8 | 810:827 | 18 | FALSE | -- | -- | (10/26/26-11/01/26) | FALSE | 46324 | 5 | FALSE | 46329 | -- | 20 | FALSE | 46349 | 5 | FALSE | FALSE | 46354 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46356 | -2 days | -2 | 30 | --
9 | PROJ | 19 | 45 | Wk 45 | 8,9 | 846:849,852:858,901:905 | 16 | FALSE | -- | -- | (11/02/26-11/08/26) | FALSE | 2026-11-05 | 5 | FALSE | 2026-11-10 | -- | 20 | FALSE | 2026-11-30 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-12-05 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-11-30 | +5 days | 5 | 30 | -- | 9 | PROJ | 18 | 44 | Wk 44 | 8 | 828:845 | 18 | FALSE | -- | -- | (10/26/26-11/01/26) | FALSE | 46324 | 5 | FALSE | 46329 | -- | 20 | FALSE | 46349 | 5 | FALSE | FALSE | 46354 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46356 | -2 days | -2 | 30 | --
9 | PROJ | 20 | 46 | Wk 46 | 9 | 906:923 | 18 | FALSE | -- | -- | (11/09/26-11/15/26) | FALSE | 2026-11-12 | 5 | FALSE | 2026-11-17 | -- | 20 | FALSE | 2026-12-07 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-12-12 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-12-14 | -2 days | -2 | 30 | -- | 9 | PROJ | 19 | 45 | Wk 45 | 8,9 | 846:849,852:858,901:905 | 16 | FALSE | -- | -- | (11/02/26-11/08/26) | FALSE | 46331 | 5 | FALSE | 46336 | -- | 20 | FALSE | 46356 | 5 | FALSE | FALSE | 46361 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46356 | +5 days | 5 | 30 | --
9 | PROJ | 21 | 46 | Wk 46 | 9 | 924:941 | 18 | FALSE | -- | -- | (11/09/26-11/15/26) | FALSE | 2026-11-12 | 5 | FALSE | 2026-11-17 | -- | 20 | FALSE | 2026-12-07 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-12-12 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-12-14 | -2 days | -2 | 30 | -- | 9 | PROJ | 20 | 46 | Wk 46 | 9 | 906:923 | 18 | FALSE | -- | -- | (11/09/26-11/15/26) | FALSE | 46338 | 5 | FALSE | 46343 | -- | 20 | FALSE | 46363 | 5 | FALSE | FALSE | 46368 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46370 | -2 days | -2 | 30 | --
9 | PROJ | 22 | 47 | Wk 47 | 9,10 | 942:949,952:958,1001 | 16 | FALSE | -- | -- | (11/16/26-11/22/26) | FALSE | 2026-11-19 | 5 | FALSE | 2026-11-24 | -- | 20 | FALSE | 2026-12-14 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-12-19 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-12-14 | +5 days | 5 | 30 | -- | 9 | PROJ | 21 | 46 | Wk 46 | 9 | 924:941 | 18 | FALSE | -- | -- | (11/09/26-11/15/26) | FALSE | 46338 | 5 | FALSE | 46343 | -- | 20 | FALSE | 46363 | 5 | FALSE | FALSE | 46368 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46370 | -2 days | -2 | 30 | --
9 | PROJ | 23 | 47 | Wk 47 | 10 | 1002:1019 | 18 | FALSE | -- | -- | (11/16/26-11/22/26) | FALSE | 2026-11-19 | 5 | FALSE | 2026-11-24 | -- | 20 | FALSE | 2026-12-14 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-12-19 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-12-28 | -9 days | -9 | 30 | -- | 9 | PROJ | 22 | 47 | Wk 47 | 9,10 | 942:949,952:958,1001 | 16 | FALSE | -- | -- | (11/16/26-11/22/26) | FALSE | 46345 | 5 | FALSE | 46350 | -- | 20 | FALSE | 46370 | 5 | FALSE | FALSE | 46375 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46370 | +5 days | 5 | 30 | --
9 | PROJ | 24 | 48 | Wk 48 | 10 | 1020:1037 | 18 | FALSE | -- | -- | (11/23/26-11/29/26) | FALSE | 2026-11-26 | 5 | FALSE | 2026-12-01 | -- | 20 | FALSE | 2026-12-21 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-12-26 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-12-28 | -2 days | -2 | 30 | -- | 9 | PROJ | 23 | 47 | Wk 47 | 10 | 1002:1019 | 18 | FALSE | -- | -- | (11/16/26-11/22/26) | FALSE | 46345 | 5 | FALSE | 46350 | -- | 20 | FALSE | 46370 | 5 | FALSE | FALSE | 46375 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46384 | -9 days | -9 | 30 | --
9 | PROJ | 25 | 48 | Wk 48 | 10 | 1038:1049,1052:1055 | 16 | FALSE | -- | -- | (11/23/26-11/29/26) | FALSE | 2026-11-26 | 5 | FALSE | 2026-12-01 | -- | 20 | FALSE | 2026-12-21 | 5 | FALSE | FALSE | 2026-12-26 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-12-28 | -2 days | -2 | 30 | -- | 9 | PROJ | 24 | 48 | Wk 48 | 10 | 1020:1037 | 18 | FALSE | -- | -- | (11/23/26-11/29/26) | FALSE | 46352 | 5 | FALSE | 46357 | -- | 20 | FALSE | 46377 | 5 | FALSE | FALSE | 46382 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46384 | -2 days | -2 | 30 | --
9 | PROJ | 26 | 49 | Wk 49 | 10,11 | 1056:1058,1101:1115 | 18 | FALSE | -- | -- | (11/30/26-12/06/26) | FALSE | 2026-12-03 | 5 | FALSE | 2026-12-08 | -- | 20 | FALSE | 2026-12-28 | 5 | FALSE | FALSE | 2027-01-02 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-12-28 | +5 days | 5 | 30 | -- | 9 | PROJ | 25 | 48 | Wk 48 | 10 | 1038:1049,1052:1055 | 16 | FALSE | -- | -- | (11/23/26-11/29/26) | FALSE | 46352 | 5 | FALSE | 46357 | -- | 20 | FALSE | 46377 | 5 | FALSE | FALSE | 46382 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46384 | -2 days | -2 | 30 | --
9 | PROJ | 27 | 49 | Wk 49 | 11 | 1116:1133 | 18 | FALSE | -- | -- | (11/30/26-12/06/26) | FALSE | 2026-12-03 | 5 | FALSE | 2026-12-08 | -- | 20 | FALSE | 2026-12-28 | 5 | FALSE | FALSE | 2027-01-02 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2027-01-11 | -9 days | -9 | 30 | -- | 9 | PROJ | 26 | 49 | Wk 49 | 10,11 | 1056:1058,1101:1115 | 18 | FALSE | -- | -- | (11/30/26-12/06/26) | FALSE | 46359 | 5 | FALSE | 46364 | -- | 20 | FALSE | 46384 | 5 | FALSE | FALSE | 46389 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46384 | +5 days | 5 | 30 | --
9 | PROJ | 28 | 50 | Wk 50 | 11 | 1134:1149 | 16 | FALSE | -- | -- | (12/07/26-12/13/26) | FALSE | 2026-12-10 | 5 | FALSE | 2026-12-15 | -- | 20 | FALSE | 2027-01-04 | 5 | FALSE | FALSE | 2027-01-09 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2027-01-11 | -2 days | -2 | 30 | -- | 9 | PROJ | 27 | 49 | Wk 49 | 11 | 1116:1133 | 18 | FALSE | -- | -- | (11/30/26-12/06/26) | FALSE | 46359 | 5 | FALSE | 46364 | -- | 20 | FALSE | 46384 | 5 | FALSE | FALSE | 46389 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46398 | -9 days | -9 | 30 | --
9 | PROJ | 29 | 50 | Wk 50 | 11,12 | 1152:1158,1201:1211 | 18 | FALSE | -- | -- | (12/07/26-12/13/26) | FALSE | 2026-12-10 | 5 | FALSE | 2026-12-15 | -- | 20 | FALSE | 2027-01-04 | 5 | FALSE | FALSE | 2027-01-09 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2027-01-11 | -2 days | -2 | 30 | HOIST | 9 | PROJ | 28 | 50 | Wk 50 | 11 | 1134:1149 | 16 | FALSE | -- | -- | (12/07/26-12/13/26) | FALSE | 46366 | 5 | FALSE | 46371 | -- | 20 | FALSE | 46391 | 5 | FALSE | FALSE | 46396 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46398 | -2 days | -2 | 30 | --
9 | PROJ | 30 | 51 | Wk 51 | 12 | 1212:1229 | 18 | FALSE | -- | -- | (12/14/26-12/20/26) | FALSE | 2026-12-17 | 5 | FALSE | 2026-12-22 | -- | 20 | FALSE | 2027-01-11 | 5 | FALSE | FALSE | 2027-01-16 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2027-01-25 | -9 days | -9 | 30 | HOIST | 9 | PROJ | 29 | 50 | Wk 50 | 11,12 | 1152:1158,1201:1211 | 18 | FALSE | -- | -- | (12/07/26-12/13/26) | FALSE | 46366 | 5 | FALSE | 46371 | -- | 20 | FALSE | 46391 | 5 | FALSE | FALSE | 46396 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46398 | -2 days | -2 | 30 | HOIST
9 | PROJ | 31 | 51 | Wk 51 | 12 | 1230:1247 | 18 | FALSE | -- | -- | (12/14/26-12/20/26) | FALSE | 2026-12-17 | 5 | FALSE | 2026-12-22 | -- | 20 | FALSE | 2027-01-11 | 5 | FALSE | FALSE | 2027-01-16 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2027-01-25 | -9 days | -9 | 30 | -- | 9 | PROJ | 30 | 51 | Wk 51 | 12 | 1212:1229 | 18 | FALSE | -- | -- | (12/14/26-12/20/26) | FALSE | 46373 | 5 | FALSE | 46378 | -- | 20 | FALSE | 46398 | 5 | FALSE | FALSE | 46403 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46412 | -9 days | -9 | 30 | HOIST
9 | PROJ | Doors | 54 | Wk 54 | 3 | 3rd Floor Doors | 58 | FALSE | -- | -- | (01/04/27-01/10/27) | FALSE | 2027-01-07 | 5 | FALSE | 2027-01-12 | -- | 20 | FALSE | 2027-02-01 | 5 | FALSE | FALSE | 2027-02-06 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | unknown |  |  | 30 | -- | 9 | PROJ | 31 | 51 | Wk 51 | 12 | 1230:1247 | 18 | FALSE | -- | -- | (12/14/26-12/20/26) | FALSE | 46373 | 5 | FALSE | 46378 | -- | 20 | FALSE | 46398 | 5 | FALSE | FALSE | 46403 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46412 | -9 days | -9 | 30 | --
9 | PROJ | H1 | 51 | Wk 51 | 3:10 | 350:351,450:451,550:551,650:651,750:751,850:851,950:951,1050:1051 | 16 | FALSE | -- | -- | (12/14/26-12/20/26) | FALSE | 2026-12-17 | 5 | FALSE | 2026-12-22 | -- | 20 | FALSE | 2027-01-11 | 5 | FALSE | FALSE | 2027-01-16 | 0 | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 2026-12-28 | +19 days | 19 | 30 | -- | 9 | PROJ | H1 | 51 | Wk 51 | 3:10 | 350:351,450:451,550:551,650:651,750:751,850:851,950:951,1050:1051 | 16 | FALSE | -- | -- | (12/14/26-12/20/26) | FALSE | 46373 | 5 | FALSE | 46378 | -- | 20 | FALSE | 46398 | 5 | FALSE | FALSE | 46403 | 0 | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | 46384 | +19 days | 19 | 30 | --
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | PROJ | Doors | 54 | Wk 54 | 3 | 3rd Floor Doors | 58 | FALSE | -- | -- | (01/04/27-01/10/27) | FALSE | 46394 | 5 | FALSE | 46399 | -- | 20 | FALSE | 46419 | 5 | FALSE | FALSE | 46424 | Sat | -- | -- | FALSE | FALSE | FALSE | unknown |  |  | 30 | --
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 111 Wall to CCM
#VALUE! | 111 Wall - Concerto Millwork - Scheduling | [10 empty] | 2026-07-14
| Apartment Tower - 58 units x X floors | [11 empty] | WEEK 29
Total Containers |  | Units Delivered |  |  |  | Container Status |  |  |  | Damages
35 |  | 0 |  |  |  | PROJECTED | 33 | 100% |  | TBD
TCO 1 + Only |  | Of 622 Units |  |  |  | LOADING | 0 | 0%
[6 empty] | LOADED | 0 | 0%
[6 empty] | ENROUTE | 0 | 0%
Transit Performance | [5 empty] | IN PORT | 0 | 0%
Average Load Days |  | 4.7143 |  |  |  | DELIVERED | 0 | 0%
Average Sea Transit Days |  | 18.8571
Average In Port Days |  | 4.7143
Total Transit Time |  | 28.2857
Container Schedule
CTNR No. | Status | CTNR Code | Load WK | Load Date | ETA NY | DELIVERY | Confirmed? | Floor | Unit Q.ty |  | Units
NEXT UP
CTN 1 | PROJ | -- | Wk 32 | Aug-06 | Aug-31 | Sat Sep 05 | ETA | FL 3 | 20x |  | 301:313,315:321
CTN 2 | PROJ | -- | Wk 32 | Aug-06 | Aug-31 | Sat Sep 05 | ETA | FL 3 | 20x |  | 322:333,335:342
CTN 3 | PROJ | -- | Wk 32 | Aug-06 | Aug-31 | Sat Sep 05 | ETA | FL 3,4 | 20x |  | 343:349,352:354,356:358,401:407
CTN 4 | PROJ | -- | Wk 37 | Sep-10 | Oct-05 | Sat Oct 10 | ETA | FL 4 | 18x |  | 408:425
CTN 5 | PROJ | -- | Wk 37 | Sep-10 | Oct-05 | Sat Oct 10 | ETA | FL 4 | 18x |  | 426:443
CTN 6 | PROJ | -- | Wk 38 | Sep-17 | Oct-12 | Sat Oct 17 | ETA | FL 4,5 | 16x |  | 444:449,452:458,501:503
CTN 7 | PROJ | -- | Wk 38 | Sep-17 | Oct-12 | Sat Oct 17 | ETA | FL 5 | 18x |  | 504:521
CTN 8 | PROJ | -- | Wk 39 | Sep-24 | Oct-19 | Sat Oct 24 | ETA | FL 5 | 18x |  | 522:539
CTN 9 | PROJ | -- | Wk 39 | Sep-24 | Oct-19 | Sat Oct 24 | ETA | FL 5 | 16x |  | 540:549,552:557
CTN 10 | PROJ | -- | Wk 40 | Oct-01 | Oct-26 | Sat Oct 31 | ETA | FL 5,6 | 18x |  | 558,601:617
CTN 11 | PROJ | -- | Wk 40 | Oct-01 | Oct-26 | Sat Oct 31 | ETA | FL 6 | 18x |  | 618:635
CTN 12 | PROJ | -- | Wk 41 | Oct-08 | Nov-02 | Sat Nov 07 | ETA | FL 6 | 16x |  | 636:649,652:653
CTN 13 | PROJ | -- | Wk 41 | Oct-08 | Nov-02 | Sat Nov 07 | ETA | FL 6,7 | 18x |  | 654:658,701:713
CTN 14 | PROJ | -- | Wk 42 | Oct-15 | Nov-09 | Sat Nov 14 | ETA | FL 7 | 18x |  | 714:731
CTN 15 | PROJ | -- | Wk 42 | Oct-15 | Nov-09 | Sat Nov 14 | ETA | FL 7 | 18x |  | 732:749
CTN 16 | PROJ | -- | Wk 43 | Oct-22 | Nov-16 | Sat Nov 21 | ETA | FL 7,8 | 16x |  | 752:758,801:809
CTN 17 | PROJ | -- | Wk 44 | Oct-29 | Nov-23 | Sat Nov 28 | ETA | FL 8 | 18x |  | 810:827
CTN 18 | PROJ | -- | Wk 44 | Oct-29 | Nov-23 | Sat Nov 28 | ETA | FL 8 | 18x |  | 828:845
CTN 19 | PROJ | -- | Wk 45 | Nov-05 | Nov-30 | Sat Dec 05 | ETA | FL 8,9 | 16x |  | 846:849,852:858,901:905
CTN 20 | PROJ | -- | Wk 46 | Nov-12 | Dec-07 | Sat Dec 12 | ETA | FL 9 | 18x |  | 906:923
CTN 21 | PROJ | -- | Wk 46 | Nov-12 | Dec-07 | Sat Dec 12 | ETA | FL 9 | 18x |  | 924:941
CTN 22 | PROJ | -- | Wk 47 | Nov-19 | Dec-14 | Sat Dec 19 | ETA | FL 9,10 | 16x |  | 942:949,952:958,1001
CTN 23 | PROJ | -- | Wk 47 | Nov-19 | Dec-14 | Sat Dec 19 | ETA | FL 10 | 18x |  | 1002:1019
CTN 24 | PROJ | -- | Wk 48 | Nov-26 | Dec-21 | Sat Dec 26 | ETA | FL 10 | 18x |  | 1020:1037
CTN 25 | PROJ | -- | Wk 48 | Nov-26 | Dec-21 | Sat Dec 26 | ETA | FL 10 | 16x |  | 1038:1049,1052:1055
CTN 26 | PROJ | -- | Wk 49 | Dec-03 | Dec-28 | Sat Jan 02 | ETA | FL 10,11 | 18x |  | 1056:1058,1101:1115
CTN 27 | PROJ | -- | Wk 49 | Dec-03 | Dec-28 | Sat Jan 02 | ETA | FL 11 | 18x |  | 1116:1133
CTN 28 | PROJ | -- | Wk 50 | Dec-10 | Jan-04 | Sat Jan 09 | ETA | FL 11 | 16x |  | 1134:1149
CTN 29 | PROJ | -- | Wk 50 | Dec-10 | Jan-04 | Sat Jan 09 | ETA | FL 11,12 | 18x |  | 1152:1158,1201:1211
CTN 30 | PROJ | -- | Wk 51 | Dec-17 | Jan-11 | Sat Jan 16 | ETA | FL 12 | 18x |  | 1212:1229
CTN 31 | PROJ | -- | Wk 51 | Dec-17 | Jan-11 | Sat Jan 16 | ETA | FL 12 | 18x |  | 1230:1247
CTN Doors | PROJ | -- | Wk 54 | Jan-07 | Feb-01 | Sat Feb 06 | ETA | FL 3 | 58x |  | 3rd Floor Doors
CTN H1 | PROJ | -- | Wk 51 | Dec-17 | Jan-11 | Sat Jan 16 | ETA | FL 3:10 | 16x |  | 350:351,450:451,550:551,650:651,750:751,850:851,950:951,1050:1051

## CTNR-Floor
111 WALL CTNR/FLOOR
TCO# | Floor # | ROJ Date | CTNRs
TCO#1 | 3 | 2026-09-07 | CTN 1 | CTN 2 | CTN 3 | CTN Doors
| 4 | 2026-10-05 | CTN 4 | CTN 5 | CTN 6
| 5 | 2026-10-19 | CTN 7 | CTN 8 | CTN 9 | CTN 10
| 6 | 2026-11-02 | CTN 11 | CTN 12 | CTN 13
| 7 | 2026-11-16 | CTN 14 | CTN 15 | CTN 16
| 8 | 2026-11-30 | CTN 17 | CTN 18 | CTN 19
| 9 | 2026-12-14 | CTN 20 | CTN 21 | CTN 22
| 10 | 2026-12-28 | CTN 23 | CTN 24 | CTN 25 | CTN 26
TCO#2 | 11 | 2027-01-11 | CTN 27 | CTN 28 | CTN 29
| 12 | 2027-01-25 | CTN 30 | CTN 31
| 13 | 2027-02-08
| 14 | 2027-02-22
| 15 | 2027-03-08
| 16 | 2027-03-22
TCO#3 | 17 | 2027-04-05
| 18 | 2027-04-19
| 19 | 2027-05-03
| 20 | 2027-05-17
| 21 | 2027-05-31
| 22 | 2027-06-14
| 23 | 2027-06-28
TCO#4 | 24 | --
| 25 | --
| 26 | --
| 27 | --
| 28 | --
| 29 | --
Formulas:
ROJ Date = '[1]ROJ Dates'!$D6:D32

## 111W_CTNR Matrix (Condensed)
111W - CONDENSED BUILDING / STATUS MATRIX
HOIST
UNITS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
FLR
29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 0 | #DIV/0!
12 | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 58 | 0%
11 | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | #N/A | #N/A | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 58 | 0%
10 | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 58 | 0%
9 | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 58 | 0%
8 | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 58 | 0%
7 | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 58 | 0%
6 | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 58 | 0%
5 | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 58 | 0%
4 | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 58 | 0%
3 | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | -- | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | -- | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | PROJ | -- | PROJ | PROJ | PROJ |  | 0 | KITCHENS DELIVERED out of | 55 | 0%
111W - CONDENSED BUILDING / CTNR NO. MATRIX
HOIST
UNITS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | TCO
FLR
29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TCO#4
28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TCO#3
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TCO#2
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
12 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | H2 | H2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | H2 | H2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
10 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | H1 | H1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | TCO#1
9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | H1 | H1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | H1 | H1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | H1 | H1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | H1 | H1 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | H1 | H1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | H1 | H1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | H1 | H1 | 3 | 3 | 3 | -- | 3 | 3 | 3